**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ТУЖИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.05.2019 № 66/449

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 8 сентября 2019 года**

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» территориальная избирательная комиссия Тужинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 8 сентября 2019 года. Прилагается.

2. Направить настоящее постановление главе Тужинского городского поселения, в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 1017, 1018, 1023, 1026, 1027, 1028 и разместить на сайте администрации Тужинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Тужинского района Т.Г.Бизяева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Тужинского района О.А.Жданова

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии   
Тужинского района

от 22.05.2019 № 66/449

**+**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению  
 выборов главы Тужинского городского поселения Тужинского района  
Кировской области 8 сентября 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п./п.** | **Содержание мероприятия** | | | | | **Срок исполнения** | | | | | | | **Исполнители** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 |
| **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов, выборов глав муниципальных образований (ч. 5 ст. 5 Закона области[[1]](#footnote-1)) | | | | | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2019 года) | | | | | | | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 Закона области) | | | | | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | | | | | | | Представительный орган муниципального образования |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных законом (ч. 12 ст. 10 Закона области) | | | | | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 29 июня 2019 года) | | | | | | | Глава администрации Тужинского муниципального района, по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 Закона области) | | | | | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 года) | | | | | | | Глава администрации Тужинского муниципального района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 12 Закона области) | | | | | После назначения дня голосования | | | | | | | Глава администрации Тужинского муниципального района, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (п. 2.7 постановления Избирательной комиссии Кировской области от 21.06.2018 № 53/373 «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области») | | | | | За 45, 30 и 20 дней до дня голосования (24 июля, 8 августа, 18 августа 2019 года),  а за 10 (с 28 августа 2019 года) и менее дней до дня голосования – с периодичностью каждые три дня | | | | | | | Глава администрации Тужинского муниципального района, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает, Избирательная комиссия Кировской области |
|  | Составление списков избирателей территориальными избирательными комиссиями отдельно по каждому избирательному участку  (ч. 1 ст. 12 Закона области) | | | | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 27 августа 2019 года) | | | | | | | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 6 ст. 12 Закона области) | | | | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 Закона области) | | | | | За 10 дней до дня голосования (не позднее  28 августа 2019 года) | | | | | | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14, ч. 7 ст. 12 Закона области) | | | | | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | | | | | | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы, и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления (ч. 4 ст. 13 Закона области) | | | | | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 4 сентября 2019 года) | | | | | | | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 Закона области) | | | | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 7 сентября 2019 года) | | | | | | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 Закона области) | | | | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 7 сентября 2019 года) | | | | | | | Председатель участковой избирательной комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 Закона области, п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ[[2]](#footnote-2)) | | | | | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной избирательной комиссии на 5-летний срок полномочий | | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 2 ст. 251 Закона области) | | | | | | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Управление Минюста России по Кировской области |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право участвовать в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 2 ст. 251 Закона области) | | | | | | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Управление Минюста России по Кировской области |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 Закона области) | | | | | | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | | | | | Политическая партия, выдвинувшая кандидата (кандидатов) |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | | | | | | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | | | | | | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Закона области) | | | | | | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 24 июля 2019 года) | | | | | | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1, ч. 8 ст. 302 Закона области) | | | | | | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 24 июля 2019 года) до 18 часов по местному времени | | | | | | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением (ч. 1, ч. 8 ст. 302 Закона области) | | | | | | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 24 июля 2019 года) до 18 часов по местному времени | | | | | | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов  о выдвижении кандидата (ч. 10 ст. 302 Закона области) | | | | | | Незамедлительно после приема документов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования (ч. 3 ст. 306 Закона области) | | | | | | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | | | | | | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию (ч. 3 ст. 307 Закона области) | | | | | | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 года) до 18 часов | | | | | | Кандидат |
|  | Проверка соблюдения требований закона при выдвижении каждого кандидата (ч. 1 ст. 309 Закона области) | | | | | | После приема документов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия, |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 Закона области) | | | | | | После представления соответствующих сведений кандидатов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия, |
|  | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 3010 Закона области) | | | | | | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | | | | | | Территориальнаяизбирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 3010 Закона области) | | | | | | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 Закона области) | | | | | | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | | | | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 20 ст. 309 Закона области) | | | | | | Не позднее, чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации | | | | | | Территориальнаяизбирательная комиссия |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 Закона области) | | | | | | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 Закона области) | | | | | | После принятия решения о регистрации | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача в случае отказа кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3 ст. 3010 Закона области) | | | | | | В течение одних суток с момента принятия решения | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 11 ст. 3010 Закона области) | | | | | | До регистрации кандидатов | | | | | | Территориальнаяизбирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 3010 Закона области) | | | | | | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами о себе (ч. 7 ст. 309 Закона области) | | | | | | По мере поступления соответствующей информации | | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 1 ст. 3013 Закона области) | | | | | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | | | | | | | Территориальнаяизбирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 Закона области) | | | | | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | | | | | | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры на основании письменного заявления (ч. 1 ст. 3011 Закона области) | | | | | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2019 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования (не позднее 6 сентября 2019 года) | | | | | | | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 3 ст. 3011 Закона области) | | | | | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2019 года) | | | | | | | Избирательное  объединение |
|  | Представление списка наблюдателей в территориальную избирательную комиссию (ч. 51 ст. 24 Закона области) | | | | | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (соответственно непозднее 4 сентября 2019 года, 31 августа 2019 года) | | | | | | | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления наблюдателем в участковую избирательную комиссию(ч. 6 ст. 24 Закона области) | | | | | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования) - соответственно 7 сентября 2019 года или 3 сентября 2019 года  либо в день голосования (досрочного голосования) - соответственно 8 сентября 2019 года или 4 сентября 2019 года | | | | | | | Наблюдатель |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям печатной площади для информирования избирателей (ч. 12 ст. 15 Закона области) | | | | | В 5-дневный срок со дня обращения | | | | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | | |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 3010 Закона области) | | | | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | | | | | Участковые избирательные комиссии | | |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010 Закона области) | | | | | После отмены регистрации | | | | | Участковые избирательные комиссии | | |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 Закона области) | | | | | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов дня, предшествующего дню голосования (до 00 часов 7 сентября 2019 года) | | | | | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения | | |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию (ч. 8 ст. 44 Закона области) | | | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (в случае их наличия) (ч. 2 ст. 39 Закона области) | | | | | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (с 10 августа до ноля часов 7 сентября 2019 года) | | | | | Зарегистрированные кандидаты | | |
|  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в территориальную избирательную комиссию (ч. 7 ст. 37 Закона области) | | | | | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области | | |
|  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 Закона области) | | | | | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 Закона области) | | | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания | | |
|  | Представление сведений, указанных в п. 51 плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 8 ст. 40 Закона области) | | | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания | | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами[[3]](#footnote-3) (ч. 10 ст. 41 Закона области) | | | | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | | | | | Территориальная избирательная комиссия, представители муниципальных организаций телерадиовещания | | |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир агитационных материалов на платной основе (ч. 13 ст. 41 Закона области) | | | | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | | | | | Организация телерадиовещания | | |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 Закона области) | | | | | Не позднее, чем за 5 дней до выхода в эфир | | | | | Зарегистрированный кандидат | | |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади (ч. 10 ст. 42 Закона области) | | | | | Не позднее, чем за 5 дней до дня публикации, а если публикация должна состояться менее чем через 5 дней после проведения жеребьевки – не позднее, чем за два дня до дня публикации | | | | | Зарегистрированный кандидат | | |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 Закона области) | | | | | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади[[4]](#footnote-4) (ч. 4 ст. 42 Закона области) | | | | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | | | | | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты | | |
|  | | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования агитационных материалов за плату (ч. 8 ст. 42 Закона области) | | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | | | | | | | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты | |
|  | | Представление филиалу ПАО «Себербанк России» Кировской области платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 Закона области) | | | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | | | | | | Зарегистрированный кандидат | |
|  | | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Себербанк России» Кировской области в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 Закона области) | | | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | | | | | | Зарегистрированный кандидат | |
|  | | Направление уведомления в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 Закона области) | | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | | | | | | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю | |
|  | | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 12 ст. 43 Закона области) | | | После официального опубликования решения о назначении выборов и до регистрации кандидатов | | | | | | | Территориальнаяизбирательная комиссия | |
|  | | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 Закона области) | | | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | | | | | | | Собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих государственную и (или) муниципальную долю | |
|  | | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно - телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 Закона области) | | | В течение 2 суток с момента получения уведомления | | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 11 ст. 43 Закона области) | | | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия | | | | | | | Организаторы публичных мероприятий | |
|  | | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 Закона области) | | | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | | | | | | | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | |
|  | | Подача редакциями средств массовой информации заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательные комиссии в порядке, установленном ЦИК России или по ее поручению Избирательной комиссией Кировской области (ч. 112 ст. 24 Закона области) | | | Не позднее, чем за три дня до дня голосования (не позднее 4 сентября 2019 года); не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования (не позднее 24 августа 2019 года) | | | | | | | Редакции средств массовой информации | |
|  | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 Закона области) | | | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 3 по 8 сентября 2019 года) | | | | | | | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | |
|  | | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 3 ст. 44 Закона области) | | | До начала их распространения | | | | | | | Зарегистрированный кандидат | |
|  | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 Закона области) | | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 18 сентября 2019 года) | | | | | | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
|  | | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 Закона области) | | | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | | | | | | | Организации телерадиовещания | |
|  | | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 11 ст. 40 Закона области) | | | Не менее 3 лет после дня голосования | | | | | | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Перечисление на счет территориальной избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования (ч. 1 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | | | | Глава муниципального образования | | | | |
|  | | Распределение средств, выделенных из соответствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 46 Закона области) | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
|  | | Внесение изменений в распределение средств на проведение выборов (ч. 3 ст. 46 Закона области) | Не позднее, чем за три дня до дня голосования (не позднее 4 сентября 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
|  | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 Закона области) | Кандидаты – в период после письменного уведомления комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистрации | | | | | | Кандидаты | | | | |
|  | | Уведомление территориальной избирательной комиссии о том, что кандидат не создает избирательный фонд (при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пятнадцати тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной компании не производится) (ч. 1 ст. 47 Закона области) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации кандидата | | | | | | Кандидат | | | | |
|  | | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о том, что кандидатом создан избирательный фонд без открытия специального избирательного счета (в случае, если расходы на финансирование избирательной компании кандидата не превышают пяти тысяч рублей) (ч. 1 ст. 47 Закона области) | Одновременно с представлением документов на регистрацию | | | | | | Кандидат | | | | |
|  | | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 12 ст. 3013 Закона области) | В течение трех дней с момента представления в комиссию необходимых для регистрации документов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
|  | | Представление избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ч. 71 ст. 47 Закона области) | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата | | | | | | Филиал ПАО «Сбербанк России» | | | | |
|  | | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 Закона области) | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – 23 августа 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
|  | | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч. 2 ст. 53 Закона области) | | | | | | | Кандидат | | | | |
|  | | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | | | | | |  | | | | |
|  | | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | | | | | | Кандидат | | | | |
|  | | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 Закона области) | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
|  | | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 Закона области) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
|  | | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 Закона области) | В течение 3 дней со дня их получения | | | | | | Муниципальные средства массовой информации | | | | |
|  | | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 Закона области) | После дня голосования | | | | | | Кандидат | | | | |
|  | | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 Закона области) | По истечении 60 дней со дня голосования (после 7 ноября 2019 года) | | | | | | Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии азования | | | | |
|  | | Представление в территориальную избирательную комиссию финансового отчета с приложением первичных финансовых документов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования (ч. 10 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | | | | | | Участковые избирательные комиссии | | | | |
|  | | Предоставление отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 Закона области) | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования. (ч. 4 ст. 56 Закона области) | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах главы муниципального образования (ч. 4 ст. 56 Закона области) | | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 56 Закона области) | | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 24 июля 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 Закона области) | | Не позднее, чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 Закона области) | | Не позднее, чем за один день до дня голосования - не позднее 6 сентября 2019 года, в том числе досрочного голосования - 2 сентября 2019 года | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 Закона области, п. 2 ст. 64 ФЗ) | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года), а при проведении досрочного голосования – не позднее, чем за пять дней до дня голосования (не позднее 22 августа 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия , участковые избирательные комиссии | | | |
|  | | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 Закона области) | | За 10-4 дней до дня голосования (с 28 августа по 3 сентября 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 Закона области) | | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (с 4 сентября по 7 сентября 2019 года) | | | | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч. 5 ст. 59 Закона области) | | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования  (с 29 августа до 14 часов 7 сентября 2019 года) | | | | | | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | | | |
|  | | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, размещение его на сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет, опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом (ч. 3 ст. 571 Закона области) | | До проведения досрочного голосования (до 28 августа 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 Закона области) | | С 8 до 20 часов  8 сентября 2019 года | | | | | | Участковые избирательные комиссии | | | |
|  | | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 Закона области) | | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | | | | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) (ч. 22, 23 ст. 61 Закона области) | | До подписания протокола об итогах голосования | | | | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 Закона области) | | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | | | | | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | | | |
|  | | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 Закона области) | | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | | | | | | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | | | |
|  | | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (ч. 27 ст. 61 Закона области) | | Незамедлительно после подписания протоколов | | | | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | Определение результатов выборов главы муниципального образования (ч. 1 ст. 62 Закона области) | | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 11 сентября 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 Закона области) | | После определения результатов выборов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 631 Закона области) | | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования | | | | | | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | | | |
|  | | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (ч. 2 ст. 64 Закона области) | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Регистрация главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 Закона области) | | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 Закона области) | | Не позднее 15 дней со дня голосования  (не позднее 22 сентября 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протоколов об итогах голосования и результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий  (ч. 4 ст. 64 Закона области) | | В течение 2-х месяцев со дня голосования (не позднее 7 ноября 2019 года) | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
|  | | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  ( ч. 1 ст. 641 Закона области) | | На основании Порядка хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, утвержденного соответствующим постановлением Избирательной комиссии Кировской области | | | | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |

1. Закон области - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» (в ред. от 09.04.2019) [↑](#footnote-ref-1)
2. 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае наличия муниципального телерадиоканала [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае наличия муниципального средства массовой информации [↑](#footnote-ref-4)