Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от 27.04.2015  № 175

Сводный годовой доклад

отдела по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района  «О ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Тужинского муниципального района по итогам за 2014 год»

- Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной власти муниципального образования. Решению этой задачи призван новый инструмент программно-целевого управления -  муниципальные программы, правовые основания для формирования которых установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района была сформирована в 2013 году и включает:

постановление администрации Тужинского муниципального района   от 06 июня 2013 года № 314 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий Методику их оценки, и Методические указания по разработке муниципальных программ Тужинского муниципального район;

- постановление администрации Тужинского муниципального района от 23  июля 2013 года №  410 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района, предлагаемых к реализации в очередном 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов», которым также определены структурные подразделения администрации района, ответственные за разработку и реализацию соответствующих  муниципальных программ и основные направления реализации программ.

- В 2014 году в данные постановления администрации Тужинского муниципального района были внесены изменения:

постановление администрации Тужинского муниципального района от 25.03.2014 года № 107 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 06.062013 №314»

постановление администрации Тужинского муниципального района  от 09.10.2014 № 429 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района».

Основные сведения о  реализации муниципальных программ

в 2014 году

Таким образом, бюджет  Тужинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов был представлен в «программном» формате.  98,9 % доля расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

В 2014 году в общей сумме бюджетных ассигнований  районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, более 97,6 % приходилось на 6 муниципальных программ: «Развитие образования» (53,1 %), «Развитие местного самоуправления» (12,3%), «Развитие культуры»  (11,3%), «Развитие транспортной инфраструктуры» (8,4%), «Развитие агропромышленного комплекса» (6,8%) и  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (5,7 %)

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  разрабатывался и утверждался план ее реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

с приведением объемов их финансирования в соответствие с  решением Тужинской районной Думы «О бюджете Тужинского муниципального  района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

с продлением срока реализации  муниципальных программ до 2018 года;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год

Завершился первый год реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района, подведены основные результаты их реализации.

По 4-ем из 16-ти муниципальных программ установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в полном объеме. При этом следует отметить, что значения некоторых показателей являются оценочными в связи с отсутствием официальной статистической информации на отчетную дату.

Уровень достижения  значений целевых показателей ниже 50 процентов отмечен  по 2-м  муниципальным программам:

«Развитие транспортной  инфраструктуры»;

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных  программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников (средств предприятий, организаций, предпринимателей и населения, государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Тужинского муниципального района в 2014 году за счет всех источников финансирования составила 176,370 миллиона рублей.

Из них основная доля (45,6%) приходится на средства областного бюджета – 80,5млн. рублей,  31,8%- средства местного бюджета -56,1 млн.руб ,11,5 % - на средства федерального бюджета – 20,2 млн. рублей, 10,9 % на средства внебюджетных источников – 19,2млн. рублей и 0,2%- средства бюджета Тужинского городского поселения – 0,3 млн.руб.

По большинству муниципальных программ расходы за счет средств местного  бюджета исполнены на 100 % годового плана.

Ниже этого уровня освоены средства по 1-ой муниципальной программе:

«Развитие транспортной  инфраструктуры»

В рамках 5-ти (из 16-ти) муниципальных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета.

Наибольший объем средств федерального бюджета (19,3 млн. рублей или 95,6% общего объема) привлечен в рамках 3-х муниципальных программах:

«Развитие агропромышленного комплекса»- 13,0 млн.руб

«Развитие образования»  - 4,8 млн. рублей.

«Развитие жилищного строительства»-1,5 млн.руб

Средства областного бюджета привлекались на реализацию 9-ти муниципальных программ. Из них наибольший объем средств областного бюджета (70,2 млн. рублей или 87,1%) освоен в рамках 4-рех программ:

«Развитие образования»  -  43,2 млн. руб.;

««Развитие агропромышленного комплекса – 9,7 млн. руб.;

«Развитие транспортной  инфраструктуры» - 9,3 млн. руб.;

«Развитие местного самоуправления»- 8,0 млн. руб.

По 3 муниципальным программам были привлечены средства бюджета Тужинского городского поселения. Наибольший объем средств был привлечен по муниципальной программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» и составил  0,3 млн.руб или  90,7 % общего объема

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2014 года проведена отделом по экономике и прогнозированию в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района, утвержденной постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 №89 «О разработке, реализации и оценке реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями  муниципальных в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Тужинского района о кассовых расходах  районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

Критериями оценки являлись:

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Оценка качества управления муниципальной программой.

Последний критерий включает в себя оценку реализации  муниципальных программ по уровню выполнения мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, и наличия соисполнителей муниципальной программы.

При оценке количества выполненных мероприятий учитывалась выполнение отдельных мероприятий.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки эффективность реализации 9-ти муниципальных программ признана высокой, 6-и муниципальных программ – удовлетворительной и 1-ой с  низким уровнем эффективности реализации.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности», «Развитие местного самоуправления», «Повышение эффективности реализации молодёжной политики», «Развитие образования», «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», Охрана окружающей среды и экологическое воспитание».

Основными причинами недостаточно высокого уровня их реализации являются небольшое количество соисполнителей муниципальных программ, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных  муниципальной и недостижение значений целевых показателей эффективности.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы

По результатам рассмотрения данного доклада отделом по экономике и прогнозированию администрации района будет подготовлен проект постановления администрации района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Тужинского муниципального района в 2014 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений:   требуется корректировка планируемого объема средств местных бюджетов и внебюджетных источников и значений целевых показателей эффективности реализации.

В заключение доклада хочется отметить, что для всех  структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений первый год работы с муниципальными программами Тужинского муниципального района был трудным, прежде всего с тем, что  муниципальные программы являются новым и сложным инструментом программно-целевого управления Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Тужинского района, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов, так и общественности всем ответственным исполнителям программ необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.

Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы. Важную роль в этом должны сыграть детализированные планы реализации соответствующих муниципальных программ.