Оценка эффективности

реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района и рейтинг эффективности их реализации за 2014 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно пункту 5.10 Порядока разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района  утвержденного постановлением  администрации Тужинского муниципального района от

Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы

установлены пунктом 3. Методики  оценки эффективности реализации муниципальных

программ Тужинского района

Муниципальная  программа  «Развитие образования» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 4,5 | 27 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 25 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 67,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 67,0 баллов, что говорит  об  удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 7,5 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 23 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 98,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 98,0 баллов , что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»  на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 3,214 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 15,785 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 75,785 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 75,785 баллов , что говорит  об  удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 4,5 | 9,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 25 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 64,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 64,0 балла , что говорит  об  удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»  на 2014-2018 год

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 3,0 | 39,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 18,83 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 87,83 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 87,83 балла , что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9,0 | 36,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 87,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 87,5 баллов , что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 22,5 | 22,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 11,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 64,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 64,0балла , что говорит  об  удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 15 | 30 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 81,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,5 балла , что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Программа управления муниципальным имуществом»  на 2014-2018 годы.

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 3,75 | 37,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 19,96 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 87,46 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 87,46 баллов , что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 15 | 15 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 36,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 36,5 балла , что говорит  о низкой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»  на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 11,25 | 45,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30,0 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 13,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 88,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 88,5 балла , что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»  на 2014 – 2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9,0 | 27 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 71,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 71,5 баллов , что говорит  об  удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2018 годы»

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 6,429 | 38,571 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 90,071 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,071баллов , что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие жилищного строительства»  на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 22,5 | 45,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 96,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 96,5балла, что говорит  о высокой   эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 15 | 30 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 81,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,5 балла , что говорит  о высокой эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 1,452 | 27,588 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 79,088 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 79,088 баллов , что говорит  об  удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы