|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| \_\_\_\_05.08.2013\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | №\_\_\_\_\_418\_\_\_ |
|  | пгт Тужа |  |
|  |
| **Об утверждении муниципальной программы** **«Устойчивое развитие сельских территорий Тужинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |
|  |
| В соответствии с частью 3 статьи 34 Устава муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.11. 2010 № 2136-р, от 08.11.2012 № 2071-р, администрация Тужинского муниципального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Тужинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Прилагается.2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области. 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  |
|  |
| Глава администрации Тужинского муниципального района |  | Е. В. Видякина |

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Тужинского муниципального района

 от 05.08.2013 № 418

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

 **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**Тужинского района Кировской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Тужинского района Кировской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от

30 ноября 2010 г. № 2136-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - Администрация Тужинского муниципального района Кировской области  |
| Разработчик Программы | - Управление сельского хозяйства администрация Тужинского муниципального района Кировской области |
| Цели и задачи Программы |  Основные цели Программы:* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Тужинского района;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских

 территориях Тужинского района за счет реализации инфра-  структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Тужинского района. Основными задачами Программы являются:* удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Тужинского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Тужинского района.
 |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) \_2432 кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в Тужинском районе, в том числе 1008 кв.м  для молодых семей и молодых специалистов;- сокращение числа сельских семей Тужинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 43 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 32,1 %;б) ввод в действие объектов социальной сферы: * \_\_\_2\_\_\_ (количество) плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3600 кв.м;
 |
|  | * увеличение численности сельского населения Тужинского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 600 человек;

в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:* 16 км локальных водопроводов;
* увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 69 % до 90 %;

г) 20 рабочих мест созданных на сельских территориях Тужинского района в результате реализации Программы  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годыI этап – 2014-2017 годы;II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет \_130,2\_млн. рублей, в том числе:- средства федерального бюджета – 39,0 млн.рублей;- средства бюджета области – 64,5 млн. рублей;- средства бюджета Тужинского района – 3,6 млн. рублей;- средства внебюджетных источников – 23,1 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 18 молодых семей и молодых специалистов;б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Тужинского района в молодых специалистах на 40 % и социальной сферы - на 36,4 %;в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Тужинского района на \_25\_\_ % и ожидаемой продолжительности жизни – на \_\_15\_\_ %;г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 195 млн. рублей, в том числе за счет:* прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 140 млн. рублей;
* реализации мероприятий по развитию водоснабжения - 35 млн. рублей;
* привлечения внебюджетных средств 20 млн. рублей.
 |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории Тужинского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 4 сельских поселения и 20 населенных пунктов сельской местности Тужинского городского поселения.

 Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет \_\_718,42\_\_\_ кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения \_\_\_39352\_\_\_ га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

 Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1468,56 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 192 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 26 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 1110 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 54 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 52134 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 23287 |  |
| % | 45 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 4 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 19598 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 332 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 7430 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 6 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 2629 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 30 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 4250 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 2104 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 1060 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 6570  |  |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила \_\_2434\_\_\_ человека, в том числе трудоспособного населения \_\_1450\_\_\_ человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - \_\_342 человек ( \_\_24\_ %);
* организации бюджетной сферы - \_258\_\_ человек ( \_\_\_18 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - \_119\_\_ человек ( \_8\_\_ %);
* личное подсобное хозяйство - \_\_389\_ человек ( \_\_26\_ %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - \_213\_\_ человек ( \_\_15\_ %);
* не обеспечено работой - \_129\_\_ человек ( \_9\_\_ %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет \_60\_\_\_\_ человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - \_16\_\_ человек.

 Размер среднемесячного душевого дохода сельского населения в 2012 году составил 8528 рублей на человека.

 Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)** |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Муниципального района** | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях** **бюджетной сферы** | **В прочих организациях**  | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | **Ныровское сельское поселение** | **654** | **60** | **61** | **56** | **322** | **155** | **349** | **291** | **159** | **94** | **18** | **20** | **83** | **33** | **25** | **7** | **9000** |
| 2. | **Грековское сельское поселение** | **447** | **20** | **43** | **133** | **179** | **72** | **233** | **149** | **90** | **37** | **21** | **1** | **64** | **67** | **17** | **7** | **7250** |
| 3. | **Пачинское сельское поселение** | **778** | **19** | **40** | **185** | **347** | **187** | **463** | **393** | **75** | **58** | **59** | **201** | **84** | **33** | **37** | **8** | **5500** |
| 4. | **Михайловское сельское поселение** | **555** | **18** | **15** | **97** | **308** | **117** | **405** | **275** | **18** | **69** | **21** | **167** | **68** | **80** | **50** | **12** | **5350** |
|  | **Итого по сельским поселениям района:** | **2434** | **117** | **159** | **471** | **1156** | **531** | **1450** | **1108** | **342** | **258** | **119** | **389** | **76** | **213** | **129** | **9** | **6500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность\_\_\_5\_\_\_ сельскохозяйственных организаций, \_\_\_\_6\_\_ крестьянских (фермерских) хозяйств и \_\_\_2104\_\_\_\_ личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Тужинского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных**мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)****(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** |
|
| **физ. ед.**центнеров | **млн. руб** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы****(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Ныровское сельское поселение** | **СПК колхоз « Новый»** | **животноводство,растениеводство** | Зерно32217Молоко16267Мясо1150 | **20****20****10** | **1.Строительство цеха сухостоя в 2014 году****2.Реконструкция свинофермы под ферму по доращиванию молодняка КРС в 2014 году****3.Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов****беспривязного содержания в 2017 году****4..Реконструкция зернотока КЗС -20 Ш- в 2016 году****5. Приобретение техники и оборудования, в т ч.****комбайн Джон-Дир-2ед.****кормоуборочный комбайн- 2 ед.** **трактор Джон—Дир-2 ед.****прицепная техника-12 ед.** | **15****16****40****15****80****18****16****18****30** | **1.«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»****«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфаструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»****-субсидирование процентных ставок по кредитам (Постановление Правительства РФ от 28.12.2012г. № 1460)****-субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (Постановление Правительства КО от 22.12.2012г. № 1370)****2.Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»****«Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфаструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»****-субсидирование процентных ставок по кредитам (Постановление Правительства РФ от 28.12.2012г. № 1460)****Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие:****-субсидирование процентных ставок по кредитам (Постановление Правительства РФ от 28.12.2012г. № 1460)****-субсидии на приобретение современной с/х техники, оборудования ( распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия КО от 09. 02.2009 № 3 )** | **1,5****1,6****4,0****0,5****1,6****7,3****12** |
|  |  | **ООО СХП «Колос»** | **животноводство,растениеводство** | Зерно10080Молоко7500Мясо435 | **6****10****3** | **1. Приобретение техники и оборудования вт ч.****комбайн Джон-Дир-1ед.****трактор Джон—Дир-1 ед.****прицепная техника-8 ед.** | **30****9****9****12** | **Техническая и технологическая модернизация****-субсидии на приобретение современной с/х техники, оборудования ( распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия КО от 09. 02.2009 № 3 )** | **5** |
|  | **Грековское** | **СХА (колхоз) «Грековский»** | **животноводство,растениеводство** | Зерно15000Молоко9400Мясо805 | **9****13****7** | **1. Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов** **в 2017 году****2. Приобретение техники и оборудования в т ч.****комбайн Джон-Дир-1ед.****кормоуборочный комбайн- 1 ед.** **трактор Джон—Дир-2 ед.****прицепная техника-12 ед.** | **15****30****9****8****6****7** | **1.«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»****«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфаструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»****Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие:****-субсидирование процентных ставок по кредитам (Постановление Правительства РФ от 28.12.2012г. № 1460)****-субсидии на приобретение современной с/х техники, оборудования ( распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия КО от 09. 02.2009 № 3 )** | **5****2,5****4,5** |
|  | **Пачинское** | **СПК колхоз « Русь»** | **животноводство,растениеводство** | Зерно10276Молоко4900Мясо400 | **6****6****3** | **1.Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов****в 2015 году** | **8** | **1.«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»****«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфаструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»****1.«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»****-субсидирование процентных ставок по кредитам (Постановление Правительства РФ от 28.12.2012г. № 1460)****-субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (Постановление Правительства КО от 22.12.2012г. № 1370)** | **1,0****0,5** |
|  | **Михайловское** | **КХ «Нива»,** | **растениеводство** | **Зерно****1500** | **2,5** | **1.Приобретение техники и оборудования в т ч.****трактор Джон—Дир-21ед.** | **6** | **Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие:****-субсидии на приобретение современной с/х техники, оборудования ( распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия КО от 09. 02.2009 № 3 )** | **1** |
|  |  | **КФХ «Росинка»** | **растениеводство** | **1300** | **2** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «Животноводческая ферма «Пижма»** | **растениеводство** | **Семена мн.трав****200** | **2** | **1.Приобретение техники и оборудования. в т ч.****комбайн Джон-Дир-1ед.****трактор Джон—Дир-2 ед.****прицепная техника-2ед.** | **20****9****8****3** | **Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие:****субсидии на приобретение современной с/х техники, оборудования ( распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия КО от 09. 02.2009 № 3 )** | **3** |
|  | **Итого по АПК** |  |  |  |  |  | **275** |  | **51** |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 65600 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома - \_26600\_ кв.м ( \_40\_\_ %);
* индивидуальные жилые дома. - \_39000 \_кв.м ( \_\_60\_ %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила \_\_\_27\_\_\_ кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий \_12\_\_ сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - \_\_\_4\_\_\_\_ сельских семей), в том числе \_2\_\_ сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - \_\_\_\_2\_сельских молодых семьи и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья составляет - \_39\_% ( 25700 кв.м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | **Обеспеченность коммунальными****услугами (домов/человек)** |
| **Кол-во домов** **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | **Кол-во** **жителей (чел.)** | **Уровень** **Обеспеченности** **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный****водопровод** | **Сетевой газ** |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | **домов** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** | 275 | 568 | 26600 | 9600 | 36 | 1232 | 21,51 | 252 | 1026 |  |  |
|  | **Ныровское** | 82 | 176 | 7100 | 3400 | 48 | 385 | 18,4 | 80 | 376 |  |  |
|  | **Грековское сельское поселение** | 37 | 74 | 3800 | 2500 | 66 | 226 | 16,8 | 37 | 226 |  |  |
|  | **Пачинское сельское поселение** | 69 | 144 | 6600 | 1700 | 26 | 311 | 21,2 | 49 | 115 |  |  |
|  | **Михайловское сельское поселение** | 87 | 174 | 9100 | 2000 | 22 | 310 | 29,3 | 86 | 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** | **1007** | **1007** | **39000** | **16100** |  **41** | **1202** | **32,4** | **563** | **661** |  |  |
|  | **Ныровское** | **197** | **197** | **10600** | **1000** | **9** | **269** | **39,4** | **10** | **26** |  |  |
|  | **Грековское сельское поселение** | 103 | 103 | 5000 | 2400 | 48 | 221 | 22,6 | 103 | 221 |  |  |
|  | **Пачинское сельское поселение** | **343** | **343** | **14800** | **8200** | **46** | **467** | **31,6** | **109** | **207** |  |  |
|  | **Михайловское сельское поселение** | **364** | **364** | **8600** | **4500** | **51** | **245** | **35,1** | **341** | **207** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальному району**  | **1282** | **1575** | **65600** | **25700** | **39** | **2434** | **27** | **815** | **1687** |  |  |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения**  | **Общеобразовательные школы** | **Детские дошкольные учреждения** | **ФАПы и офисы врача общей практики** | **Культурно-досуговые учреждения** | **Плоскостные спортивные сооружения** |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Ныроовское  | 2 | 100 | удовл. | 100 | 2 | 30 | удовл. | 100 | 2 | 0,3 | ветхое | 2 |  400  | ветхое | 0,3 | 7 | 4340 | ветхое | 107 |
| 2 | Грековское | 1 | 25 | Удовл. | 100 | 1 | 15 | Удол. | 100 | 1 | 0,2 | Удовл. | 1 | 220 | Уд. | 0,45 | 2 | 1240 | Уд. | 45 |
| 3 | Пачинское | 1 | 100 | удов | 100 | 1 | 15 | удовл | 100 | 3 | 0,4 | удов. | 2 | 350 | Уд. | 0,45 | 5 | 3100 | Уд. | 64 |
| 4 | Михайловское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | Удовл. | 100 | 3 | 0,5 | Удовл. | 3 | 400 | Уд. | 0,72 | 6 | 3720 | ветх. | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 4 | 225 | Удовл. | 100 | 5 | 75 | Удовл. | 100 | 9 | 0,3 | 7-уд.2 ветх | 8 | 1370 | 6-уд.2-ветх. | 0,47 | 20 | 12400 | 7-уд.13 ветх. | 82 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом 64 %, сетевым газоснабжением – 0 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* \_\_4\_\_ общеобразовательные школы на \_\_225\_\_\_ ученических мест;
* \_\_5\_ детских садов на \_\_75\_\_ мест;
* \_\_9\_ фельдшерско-акушерские пунктов;
* \_\_9\_\_ учреждения культурно-досугового типа на \_\_1370\_\_\_ мест;
* \_\_20\_\_ плоскостные спортивные сооружения общей площадью 12400 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Тужинском районе** **на 01.01. 2013 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными****услугами**  |
| **отопление** | **водопровод** | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | МКОУ СОШ с.Ныр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | МКОУ ООШ д.Пиштенур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ныровский ФАП | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Пиштенурский ФАП | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | СДК-филиал с.Ныр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | СДК-филиал д.Пиштенур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Спорткомплекс д.Пиштенур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Детский сад д.Пиштенур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Дом культуры д.Греково | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Спорткомплекс д.Греково | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МКОУ ООШ д.Греково | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Детский сад д.Греково | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Пачинский ФАП | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | СДК –филиал с. Пачи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МКОУ ООШ с.Пачи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Детский сад с. Пачи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | СДК –филиал с.Михайловское | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Детский сад с. Михайловское | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 3 насосные станции, 11 артезианских скважин, 20 водонапорных башен, 53,3 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 78 %.

На текущий момент более 60 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только 64 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 2 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 31 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 16 км в сельских поселениях: Ныровском - 10 км, Пачинском - 6 км.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 40 %.

Центральной канализацией объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях района не обеспечены

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | **Артезианские скважины (ед.)** | **Напорный водовод****(км)** | **Водонапорные башни (ед.)** | **Водопроводы****(км)** | **Уличные колонки****(ед.)** | **Получают воду от центрального водопровода** |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | Ныровское сельское поселение |  |  |  | 4 | 1972-1993 | 86 |  |  |  | 4 | 1975-1993 | 86 | 12,2 | 1975-1991- | 86 |  |  |  | 402 | 62 |
| 2. | **Грековское сельское поселение** |  |  |  | 4 | 1972-1988 | 100 |  |  |  | 4 | 1975-1993 | 100 | 8,5 | 1988-1992 | 29 |  |  |  | 447 | 100 |
| 3 | **Пачинское сельское поселение** | 3 | 1976-1992 | 100 | 3 | 1976-1992 | 100 |  |  |  | 3 | 1985-1991 | 100 | 11,64 | 1980-1992 | 95 |  |  |  | 322 | 41 |
| 4 | **Михайловское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1979 | 80 | 21 | 1979 | 90 |  |  |  | 516 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 3 |  | 100 | 11 |  | 95 |  |  |  | 20 |  | 92 | 53,3 |  | 78 |  |  |  | 1687 | 69 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.

 Таблица 8

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |
| 1.1 | Численность сельского населения  |  чел. | 2434 | 2432 | 2435 | 2440 | 2443 | 2445 | 2450 | 2460 | 101 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте |  чел. | 1450 | 1454 | 1458 | 1460 | 1462 | 1464 | 1466 | 1470 | 101 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,125 | 0,125 | 125 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 85 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе** |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района*** |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 11 | 92 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов  | ед. | 2 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 350 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 72 | 312 | 384 | 328 | 328 | 384 | 384 | 312 | 433 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0 | 112 | 168 | 112 | 112 | 168 | 168 | 168 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 500 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района*** |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях  | чел. | 180 | 180 | 181 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 105 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях  | чел. | 180 | 180 | 181 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 105 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений  | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района* |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях  | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 110 |
| кв.м | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 14200 | 14200 | 16000 | 129 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 85 |
| кв.м | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 6260 | 6260 | 4460 | 55 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях  | ед. | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| кв.м | 3600 |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района* |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 16 |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 78 | 78 | 80 | 90 | 60 | 61 | 50 | 50 | 64 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях  | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 81 | 81 | 90 | 90 | 130 |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

б) развитие водоснабжения;

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 9

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,** **в том числе:** | **Чел.** | **40** | **8** | **5** | **7** | **6** | **5** | **4** | **5** |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | СПК колхоз «Новый» (Ныровское ) |  | **14** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| 1.3 | ООО «СХП «Колос» (Ныровское) |  | **4** | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |
| 1.4 | СХА (колхоз) «Грековский» (Грековское) |  | **12** | **3** | **2** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1** |
| 1.5. | СПК колхоз «Русь» (Пачинское) |  | **10** | **2** | **1** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1** |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,****в том числе:** |  | **10** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **-** | **1** |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МКОУ СОШ с.Ныр |  | **4** |  | **1** | **1** |  | **1** | **-** | **1** |
| 2.3 | МКОУ ООШ д.Пиштенур |  | **2**  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |
| 2.4 | МКОУ ООШ с.Пачи |  | **4** | **-** | **1** | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,****в том числе** |  | **3** | **1** | **1** |  |  |  | **1** |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | ФАП с.Ныр |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| 3.2 | ФАП д.Греково |  | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.3 | ФАП с.Пачи |  | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,****в том числе** |  | **2** |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Филиал РКДЦ д.Греково |  | **2** |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,****В том числе** |  | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорткомплекс д.Греково |  | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **56** | **11** | **8** | **9** | **8** | **8** | **5** | **7** |

Таблица 10

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **20** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **2** |
| **кв.м** | **1424** | **200** | **216** | **216** | **216** | **216** | **216** | **144** |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ныровское сельское поселение | домов | **10** | **2** | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** |
| кв.м | **704** | **128** | **72** | **144** | **72** | **72** | **144** | **72** |
| 1.2 | Грековское сельское поселение | домов | **5** | **1** | **1** |  | **2** | **1** |  |  |
| кв.м | **360** | **72** | **72** |  | **144** | **72** |  |  |
| 1.3 | Пачинское сельское поселение | домов | **3** |  | **1** |  |  | **1** | **1** |  |
| кв.м | **216** |  | **72** |  |  | **72** | **72** |  |
| 1.4 | Михайловское сельское поселение  | домов | **2** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |
| кв.м | **144** |  |  | **72** |  |  |  | **72** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **18** | **2** | **3** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** |
| **кв.м** | **1008** | **112** | **168** | **112** | **112** | **168** | **168** | **168** |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ныровское сельское поселение | домов | **9** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **1** | **2** |
| кв.м | **504** | **56** | **56** | **56** | **56** | **112** | **56** | **112** |
| 2.2 | Грековское сельское поселение | домов | **6** | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **1** | **1** |
| кв.м | **336** | **56** | **56** | **56** |  | **56** | **56** | **56** |
| 2.3 | Пачинское сельское поселение | домов | **3** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  |
| кв.м | **168** |  | **56** |  | **56** |  | **56** |  |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **2** |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
| **кв.м** | **3600** |  |  |  |  | **1800** |  | **1800** |
| **млн. руб.** | **5,0** |  |  |  |  | **2,3** |  | **2,7** |
| 1.1 | Ныровское | единиц | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |
| кв.м | **1800** |  |  |  |  | **1800** |  |  |
| млн. руб. | **2,3** |  |  |  |  | **2,3** |  |  |
| **1.2.** | **Пачинское** | единиц | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |
| кв.м | **1800** |  |  |  |  |  |  | **1800** |
| млн. руб. | **2,7** |  |  |  |  |  |  | **2,7** |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | **млн. руб.** | **72** |  |  |  | **41** |  | **31** |  |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | **2** |  |  |  | **1** |  | **1** |  |
| ***млн.руб*** | **6,6** |  |  |  | **3** |  | **3,6** |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | ***км*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** | **2** |  |  |  | **1** |  | **1** |  |
| ***млн.руб*** | **2,4** |  |  |  | **1** |  | **1,4** |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **16** |  |  |  | **10** |  | **6** |  |
| ***млн.руб*** | **63** |  |  |  | **37** |  | **26** |  |
| 2.1 | **В том числе в разрезе сельских поселений: Ныровское** | **млн. руб.** | **41** |  |  |  | **41** |  |  |  |
|  | ***- строительство артезианских скважин*** | ***ед.*** | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **3** |  |  |  | **3** |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных башен*** | ***ед.*** | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **10** |  |  |  | **10** |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **37** |  |  |  | **37** |  |  |  |
| **2.1** | **В том числе в разрезе сельских поселений: Пачинское** | **млн. руб.** | **31** |  |  |  |  |  | **31** |  |
|  | ***- строительство артезианских скважин*** | ***ед.*** | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |
|  |  | ***млн.руб*** | **3,6** |  |  |  |  |  | **3,6** |  |
|  | ***- строительство водонапорных башен*** | ***ед.*** | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| ***млн.руб*** | **1,4** |  |  |  |  |  | **1,4** |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **6** |  |  |  |  |  | **6** |  |
|  |  | ***млн.руб*** | **26** |  |  |  |  |  | **26** |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 130,2 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - \_\_\_\_39,0\_\_\_\_ млн. рублей;

за счет средств бюджета Кировской области – \_\_64,5\_ млн. рублей;

за счет средств бюджета Тужинского района – \_\_3,6\_\_ млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – \_\_\_23,1\_ млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 13.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 13

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2020 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** **Программы** | **Объемы и источники финансирования** |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **31,3** | **3,6** | **4,2** | **4,4** | **4,9** | **4,9** | **5,3** | **4,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | **9,4** | **1,1** | **1,2** | **1,3** | **1,5** | **1,5** | **1,6** | **1,2** |
| ***- региональный бюджет*** | **12,5** | **1,4** | **1,8** | **1,8** | **1,9** | **1,9** | **2,1** | **1,6** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **9,4** | **1,1** | **1,2** | **1,3** | **1,5** | **1,5** | **1,6** | **1,2** |
| **2.** | **Ныровское**  | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **15,6** | **2,3** | **1,4** | **3,0** | **1,6** | **1,7** | **3,6** | **2,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | **4,7** | **0,7** | **0,4** | **0,9** | **0,5** | **0,5** | **1,1** | **0,6** |
| ***- региональный бюджет*** | **6,2** | **0,9** | **0,6** | **1,2** | **0,6** | **0,7** | **1,4** | **0,8** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **4,7** | **0,7** | **0,4** | **0,9** | **0,5** | **0,5** | **1,1** | **0,6** |
|  **3.** | **Грековское** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **7,6** | **1,3** | **1,4** |  | **3,2** | **1,7** |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **2,3** | **0,4** | **0,4** |  | **1,0** | **0,5** |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | **3,0** | **0,5** | **0,6** |  | **1,2** | **0,7** |  |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **2,3** | **0,4** | **0,4** |  | **1,0** | **0,5** |  |  |
|  **4.** | **Пачинское** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **4,7** |  | **1,4** |  |  | **1,6** | **1,7** |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **1,4** |  | **0,4** |  |  | **0,5** | **0,5** |  |
| ***- региональный бюджет*** | **1,9** |  | **0,6** |  |  | **0,6** | **0,7** |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **1,4** |  | **0,4** |  |  | **0,5** | **0,5** |  |
| **5** | **Михайловское** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **3,4** |  |  | **1,4** |  |  |  | **2,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | **1,0** |  |  | **0,4** |  |  |  | **0,6** |
| ***- региональный бюджет*** | **1,4** |  |  | **0,6** |  |  |  | **0,8** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **1,0** |  |  | **0,4** |  |  |  | **0,6** |
| **6** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **21,9** | **2,0** | **3,4** | **2,4** | **2,4** | **3,7** | **3,9** | **4,1** |
| ***- федеральный бюджет*** | **6,5** | **0,6** | **0,95** | **0,7** | **0,7** | **1,1** | **1,2** | **1,25** |
| ***- региональный бюджет*** |  **8,9** | **0,8** | **1,50** | **1,0** | **1,0** | **1,5** | **1,5** | **1,6** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **6,5** | **0,6** | **0,95** | **0,7** | **0,7** | **1,1** | **1,2** | **1,25** |
| 7 | **Ныровское**  | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **10,8** | **1,0** | **1,1** | **1,2** | **1,2** | **2,5** | **1,3** | **2,5** |
| ***- федеральный бюджет*** | **3,2** | **0,3** | **0,3** | **0,35** | **0,35** | **0,75** | **0,4** | **0,75** |
| ***- региональный бюджет*** |  **4,4** | **0,4** | **0,5** | **0,50** | **0,50** | **1,0** | **0,5** | **1,0** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **3,2** | **0,3** | **0,3** | **0,35** | **0,35** | **0,75** | **0,4** | **0,75** |
| 8 | **Грековское**  | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **7,4** | **1,0** | **1,1** | **1,2** |  | **1,2** | **1,3** | **1,6** |
| ***- федеральный бюджет*** | **2,2** | **0,3** | **0,3** | **0,35** |  | **0,35** | **0,4** | **0,5** |
| ***- региональный бюджет*** | **3,0** | **0,4** | **0,5** | **0,50** |  | **0,50** | **0,5** | **0,6** |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **2,2** | **0,3** | **0,3** | **0,35** |  | **0,35** | **0,4** | **0,5** |
| 9 | **Пачинское**  | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **3,7** |  | **1,2** |  | **1,2** |  | **1,3** |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **1,1** |  | **0,35** |  | **0,35** |  | **0,4** |  |
| ***- региональный бюджет*** | **1,5** |  | **0,50** |  | **0,50** |  | **0,5** |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **1,1** |  | **0,35** |  | **0,35** |  | **0,4** |  |
| 10 | **Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **72** |  |  |  | **41** |  | **31** |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **21,6** |  |  |  | **12,3** |  | **9,3** |  |
| ***- региональный бюджет*** | **39,6** |  |  |  | **22,5** |  | **17,1** |  |
| ***- районный бюджет*** | **3,6** |  |  |  | **2,1** |  | **1,5** |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **7,2** |  |  |  | **4,1** |  | **3,1** |  |
| 11 | Ныровское | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств | **41** |  |  |  | **41** |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **12,3** |  |  |  | **12,3** |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | **22,5** |  |  |  | **22,5** |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | **2,1** |  |  |  | **2,1** |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **4,1** |  |  |  | **4,1** |  |  |  |
| 12 | Пачинское | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **31** |  |  |  |  |  | **31** |  |
| ***- федеральный бюджет*** | **9,3** |  |  |  |  |  | **9,3** |  |
| ***- региональный бюджет*** | **17,1** |  |  |  |  |  | **17,1** |  |
| ***- районный бюджет*** | **1,5** |  |  |  |  |  | **1,5** |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | **3,1** |  |  |  |  |  | **3,1** |  |
| **13** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **5,0** |  |  |  |  | **2,3** |  | **2,7** |
| **- федеральный бюджет** | **1,5** |  |  |  |  | **0,7** |  | **0,8** |
| **- региональный бюджет** | **3,5** |  |  |  |  | **1,6** |  | **1,9** |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ныровское****Пачинское** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **2,3** |  |  |  |  | **2,3** |  |  |
| **- федеральный бюджет** | **0,7** |  |  |  |  | **0,7** |  |  |
| **- региональный бюджет** | **1,6** |  |  |  |  | **1,6** |  |  |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **2,7** |  |  |  |  |  |  | **2,7** |
| **- федеральный бюджет** | **0,8** |  |  |  |  |  |  | **0,8** |
| **- региональный бюджет** | **1,9** |  |  |  |  |  |  | **1,9** |
| **- районный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджет МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по всем мероприятиям** **Программы:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **130,2** | **5,6** | **7,6** | **6,8** | **48,3** | **10,9** | **40,2** | **10,8** |
| **- федеральный бюджет** | **39,0** | **1,7** | **2,15** | **2,0** | **14,5** | **3,3** | **12,1** | **3,25** |
| **- региональный бюджет** | **64,5** | **2,2** | **3,3** | **2,8** | **25,4** | **5,0** | **20,7** | **5,1** |
| **- районный бюджет** | **3,6** |  |  |  | **2,1** |  | **1,5** |  |
| **-бюджет МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- внебюджетные источники** | **23,1** | **1,7** | **2,15** | **2,0** | **6,3** | **2,6** | **5,9** | **2,45** |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_