|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением территориальной избирательной  комиссии Тужинского района  от 06.07.2016 № 6/31 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению местных референдумов**

# День голосования – 18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | **Исполнители** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА** | | | | |
|  | Принятие решения о назначении местного референдума (ч. 5 ст. 22 131-ФЗ[[1]](#footnote-1), п. 4 ст. 9 186-ЗО[[2]](#footnote-2)) | | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Думы городского, сельских поселений |
|  | Опубликование решения о назначении референдума (п. 8 ст. 15 67-ФЗ[[3]](#footnote-3), п. 5 ст. 9 186-ЗО) | | Не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении - не позднее 3 августа 2016 года | Думы городского, сельских поселений |
| УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Образование участков референдума (п. 2 ст. 12 186-ЗО) | | Образованы главой местной администрации муниципального района сроком на пять лет | Глава администрации Тужинского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тужинского района |
|  | Опубликование списка участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий референдума, помещений для голосования (п. 6 ст. 12 186-ЗО) | | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2016 года) | Глава администрации Тужинского муниципального района |
| СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Представление сведений об участниках референдума в территориальную комиссию (п. 4 ст. 11 186-ЗО) | | После назначения дня голосования | Глава администрации Тужинского муниципального района |
|  | Составление списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию для досрочного голосования (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 6 сентября 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и дополнительного уточнения (п. 12 ст. 11 186-ЗО) | | За 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) | Участковые комиссии |
|  | Направление участникам референдума приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков участников референдума | | Не позднее 7 сентября 2016 года | Участковые комиссии |
|  | Уточнение списка участников референдума (п. 11 ст. 11 186-ЗО) | | После получения списка участникам референдума из территориальной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и заверение печатью участковой комиссии (п. 11 ст. 11 186-ЗО) | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 17 сентября 2014 года) | Председатели и секретари участковых комиссий |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка участников референдума (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 10 ст. 11 186-ЗО) | | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 17 сентября 2016 года) | Председатели участковых комиссий |
| УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Формирование участковых комиссий (п. 2 ст. 13 186-ЗО, п. 1 ст. 27 67-ФЗ) | | Участковые комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной комиссии на 5-летний срок полномочий | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ | | | | |
|  | Агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 22 186-3О) | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов за одни сутки до дня голосования (20 августа 2016 года до ноля часов 17 сентября 2016 года) | Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 67-ФЗ) | | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования - не позднее 18 августа 2016 года | Администрации городского, сельских поселений по предложению территориальной избирательной комиссии Тужинского района |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума (п. 1 ст. 23 186-ЗО, п. 2 ст. 57 67-ФЗ) | | После официального опубликования решения о назначении референдума | Главы администраций городского, сельских поселений |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования[[4]](#footnote-4) | | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов голосования | Участковые комиссии референдума |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума (п. 7 ст. 23 186-ЗО) | | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов референдума | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля изготовления бюллетеней (п. 4 ст. 63 67-ФЗ) | | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 28 августа 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от полиграфической организацией комиссии, разместившей заказ (п. 5 ст. 28 186-ЗО) | | Не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Передача бюллетеней в участковые комиссии (п.7 ст. 28 186-ЗО) | | Не позднее, чем за один день до дня голосования – (не позднее 16 сентября 2016 года), в том числе досрочного голосования: (не позднее 6 сентября 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии (п. 1 ст. 29 186-ЗО) | | За 10 дней до дня голосования (с 7 по 17 сентября 2016 года) | Участковые комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 67-ФЗ) | | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района, участковые комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования на референдуме (п. 1 ст. 30 186-ЗО) | | С 8-00 до 20-00 часов 18 сентября 2016 года | Участковые комиссии |
|  | Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования (ст. 33 186-ЗО) | | После 20-00 часов без перерыва | Участковые комиссии |
|  | Определение результатов референдума (ст. 34, 35 186-ЗО) | | После предварительной проверки правильности составления протоколов | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Направление общих данных о результатах голосования в средства массовой информации (п. 2 ст. 36 186-ЗО) | | В течение одних суток после определения результатов | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 18 октября 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района, средства массовой информации |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах референдума (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 16 ноября 2016 года) | Территориальная избирательная комиссия Тужинского района |
|  | Представление в уполномоченный Правительством области орган исполнительной власти решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 67-ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 306-ЗО[[5]](#footnote-5)) | | В течение 30 рабочих дней с даты принятия муниципального правового акта | Думы городского, сельских поселений |
|  | Представление сведений об официальном опубликовании решения референдума (ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | | В течение 15 рабочих дней с даты официального опубликования муниципального правового акта | Думы городского, сельских поселений |

1. 131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 27.05.2014) [↑](#footnote-ref-1)
2. 186-ЗО - Закон Кировской области «О референдуме Кировской области и местном референдуме Кировской области» от 29 июля 2003 года N 186-ЗО (в ред. от 26.06.2014) [↑](#footnote-ref-2)
3. 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 04.06.2014) [↑](#footnote-ref-3)
4. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума (утверждена постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 02.02.2012 № 35/240) [↑](#footnote-ref-4)
5. 306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области» (в ред. от 24.10.2013) [↑](#footnote-ref-5)